## Tabelle1
Assvin Shanmuganathan
Zeitplan Projekt M404
Datum: 08.04.2020
| Nummer | Teil | Zeit | Bemerkung
| 1 | Beschreibung | 1h | Wird immer angepasst
| 2 | TUI entwurf | 2h
| 3 | Zustanddiagramm | 2h | braucht mehrere Versuche
| 4 | Liste der benötigten Klassen | 2h | könnte Ergänzt werden
| 5 | Ergänzung Teil 4 | 1h
| 6 | Implementieren | 10h | Es könnte durchaus weit mehr als die 10 Stunden sein, ich schätze 15-20h
| 7 | Testfälle und Testprotokoll | 2h | mind. 8 Fälle